## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019游牧民定居项目
主管部门 |  | 玛纳斯县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年玛纳斯县计划安置游牧民100户，其中清水河乡牙湖村新建70平方米砖混结构楼房24套，红坑村新建80平方米的砖混结构平房35套，新建70平方米砖混结构平房16套，塔西河乡黄台子村新建45平方米砖混结构楼房25套。 | [5 empty] | 完成清水河乡牙湖村新建70平方米砖混结构楼房24套，红坑村新建80平方米的砖混结构平35套，新建70平方米砖混结构平房16套，塔西河乡黄台子村新建45平方米砖混结构楼房25套的土建工程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成定居户 |  |  | 100户 | 100户 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：一般户住房面积 |  |  | 80平方米 | 80平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：实施乡镇数量 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：完成定居任务 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完工时限 |  |  | 2019年11月 | 2019年11月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：中央补助资金 |  |  | 300万元 | 300万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：每户补助标准 |  |  | 3万元 | 3万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：农牧民收入 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：明显改善游牧民居住条件户数 |  |  | 100户 | 100户 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：受益对象数量 |  |  | ≥1020人 | 1020 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：改善农牧民生活居住条件 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游牧民对定居工程满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100