附件1：

新疆昌吉玛纳斯县自然资源局

2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。组织有关部门调查、调处县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。编制县全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。研究拟订县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。推进县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）组织编制全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划并组织实施；编制县域乡村建设规划、乡规划、村庄规划；负责权限内选址意见书审批、上报工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作。负责城乡规划审批、实施、修改工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施县生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（九）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（十）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十一）贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实土地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（十二）负责管理县地质勘查工作。负责对县域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责县古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施。组织协调和监督县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排査。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，研究制定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（十五）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。负责地质资料汇交、保管和利用。承担县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十六）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展野生动植物资源调查，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十七）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库,负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县自然资源局2019年度，实有人数60人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县自然资源局部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县自然资源局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入17,486.63万元，与上年相比，增加11,205.06万元，增长178.38%，主要原因是：本局为合并单位由规划、草原监理所、林业局、国土局合并而成，并且比上年增加了政府性基金项目4254.12万元，所以收入增加幅度较大。本年支出17,490.87万元，与上年相比，增加11,209.29万元，增长178.45%，主要原因是：本局为合并单位由规划、草原监理所、林业局、国土局合并而成，并且比上年增加了政府性基金项目4254.12万元，所以支出增大幅度较大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入17,486.63万元，其中：财政拨款收入17,284.58万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入202.05万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出17,490.87万元，其中，基本支出1,098.29万元，占6.28%；项目支出16,392.58万元,占93.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入17,284.58万元，与上年相比，增加11,038.08万元，增长176.71%，主要原因是：本局为合并单位由规划、草原监理所、林业局、国土局合并而成，并且比上年增加了政府性基金项目4254.12万元，所以收入增加幅度较大。财政拨款支出17,284.58万元，与上年相比，增加11,038.08万元，增长176.71%。主要原因是：本局为合并单位由规划、草原监理所、林业局、国土局合并而成，并且比上年增加了政府性基金项目4254.12万元，所以支出增大幅度较大。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,082.2万元,决算数17,284.58万元，预决算差异率1,497.17%。主要原因是：比预算增加了政府性基金项目的9514.14万元，一般公共预算财政拨款项目增加6678.44万元，所以收入增加幅度较大。财政拨款支出年初预算数1,082.2万元，决算数17,284.58万元，预决算差异率1,497.17%。主要原因是：比预算增加了政府性基金项目的支出9514.14万元，一般公共预算财政拨款项目增加支出6678.44万元，所以支出增加幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,770.44万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.11万元；

2080699其他企业改革发展补助6.62万元；

2110602退耕现金2,193.37万元；

2120101行政运行116.57万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出18.46万元；

2130101行政运行163.55万元；

2130135农业资源保护修复与利用2,522.00万元；

2130201行政运行90.92万元；

2130205森林培育872.00万元；

2130209森林生态效益补偿854.93万元；

2130227贷款贴息59.26万元；

2130234防灾减灾54.00万元；

2130299其他林业和草原支出91.80万元；

2200101行政运行646.85万元；

2200105土地资源调查6.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092万元，其中：

人员经费1,002.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.89万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.23万元，比上年增加9.83万元，增长182%。主要原因是本局为合并单位由规划、草原监理所、林业局、国土局合并而成，合署办公，费用由自然资源局账户支出，车辆增多，外出业务增多，所以费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，占82.36%，比上年增加7.14万元，增长132.22%，主要原因是本局为合并单位由规划、草原监理所、林业局、国土局合并而成，合署办公，费用由自然资源局账户支出，所以车辆增多，外出业务增多，所以车辆燃油费、维修维护费增加；公务接待费支出2.69万元，占17.64%，比上年增加2.69万元，增长0%，主要原因是林业、草原、治理沙场监管力度加大，上级督察增多，所以公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.54万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括：维修费、过桥费、保险费、燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费2.69万元。开支内容包括：日常公务接待及上级检查。单位全年安排的国内公务接待50批次，480人次。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.3万元，决算数15.23万元，预决算差异率-49.74%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频率，减少车辆燃油费、维修维护费，减少公务接待费，降低餐费标准等支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与预算数相比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务用车购置费支出，与预算数相比无差异；公务用车运行维护费预算数20.1万元，决算数12.54万元，预决算差异率-37.6%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频率，减少车辆燃油费、维修维护费；公务接待费预算数10.2万元，决算数2.69万元，预决算差异率-73.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费，降低餐费标准等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入9,514.14万元，与上年相比，增加4,254.12万元，增长80.88%。主要原因是：本年征地拆迁补偿款增加。政府性基金预算支出9,514.14万元，与上年相比，增加4,254.12万元，增长80.88%。主要原因是：本年征地拆迁补偿款支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉玛纳斯县自然资源局机关运行经费支出89.89万元，比上年增加2.54万元，增长2.91%，主要原因是本局为合并单位由规划、草原监理所、林业局、国土局合并而成，合署办公，所以各项办公经费支出增大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋11,458.16（平方米），价值1,643.15万元。车辆10辆，价值173.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：1辆执法执勤车辆、8辆均为出外业及后勤保障车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金7678.53万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.玛纳斯县耕地精准核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县耕地精准核查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是为生态文明建设提供基础数据 ；二是了解耕地数据。发现的问题及原因：一是以前数据精准度有误，是因为测量工具不精准；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是工作人员跟踪测量，做到数据准确；二是调动乡镇力量，集中培训，说明工作的重要性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县耕地精准核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 | 6 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展玛纳斯县耕地精准核查，查清县域耕地权属状况，建立耕地精准核查数据库 |  |  |  |  |  | 完成14个乡镇、场站的耕地精准核查及外业调查，外业调查已通过县、州、区的验收 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：耕地核查率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：核查准确率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：外业核查成果验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：核查期限（年） |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：核查成本（万元） |  | 6 | 6 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：为生态文明建设提供基础数据 |  | 提供基础数据 | 90% | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

2.2016年中央财政造林补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年中央财政造林补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了人工植苗造林灌溉3500亩，生态环境持续改善；二是完成人工植苗造林乔木面积6000亩，通过植树造林带动周边经济发展。发现的问题及原因：一是植树造林管理不到到位，是因为管护人员工作责任心不到位；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是上级督察要及时到位；二是调动乡镇力量，管护好各自的林地。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2016年中央财政造林补贴项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 2016年度中央财政造林补贴任务量共1万亩，其中乔木造林0.6万亩，灌木造林0.4万亩。 |  |  |  |  | 已完成2016年度中央财政造林补贴任务量共1万亩，其中乔木造林0.6万亩，灌木造林0.4万亩。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 |  | 6000亩 | 6000亩 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标2：完成人工植苗造林灌木面积（亩） | 3500亩 | 3500亩 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标3：涉及乡镇 | 11个 | 11个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥85% | 85% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：生态预警信息预报及时 | 及时 | 90% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投入（万元） | 500 | 500 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：通过造林绿化带动了周边农村的经济的发展 | 效果显著 | 80% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：生态环境持续改善 | 效果显著 | 85% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度(%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

3.石玛兵地融合发展试验区概念性总体规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石玛兵地融合发展试验区概念性总体规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为318万元，执行数为318万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是依据《八师石河子市、玛纳斯县关于石玛兵地融合发展示范区创建合作框架协议》的相关内容，已完成本次概念性总体规划要求，促进了石玛兵地融合发展；发现的问题及原因：一是规划要兼容两地的共同发展，所以规划难度较大；下一步改进措施：一是沟通协作要加强；二是要本着共同发展的意向来规划。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 石玛兵地融合发展试验区概念性总体规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 318 | 318 | 318 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 318 | 318 | 318 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据《八师石河子市、玛纳斯县关于石玛兵地融合发展示范区创建合作框架协议》的相关内容，本次概念性总体规划最终成果内容为：概念规划总报告，规划深度达到总体城市设计深度要求 |  |  |  |  |  | 依据《八师石河子市、玛纳斯县关于石玛兵地融合发展示范区创建合作框架协议》的相关内容，已完成本次概念性总体规划要求 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成规划报告（套） |  | 8 | 8 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：规划报告交付及时率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：规划设计成本（万元） |  | 318 | 318 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：受益人数（万人） |  | ≥10 | 20 | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：石玛兵地融合发展 |  | 显著提升 | 90% | 15 |  | 15 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

4.政府类投资项目设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府类投资项目设计费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了城区规划审核2个，提升城区布局合理性。发现的问题及原因：一是规划要全盘考虑，是要考虑方方面面的问题。下一步改进措施：一是设计要考虑方方面面要周全；二是要进一步加强合作沟通。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府类投资项目设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 11 |  | 11 | 11 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11 |  | 11 | 11 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 达到项目委托方和国家、地方有关规定的要求,完成2个政府类投资项目规划设计评审 |  |  |  |  |  | 达到项目委托方和国家、地方有关规定的要求,已完成2个政府类投资项目规划设计评审 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 |  | 指标1：编制报告数量（个） | 2 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：昌吉州规划委员审核通过率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：完工时间 | 2019年6月 | 2019年6月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：编制成本（万元） | 11 | 11 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：县城区用地规划 | 明显改善 | 85% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：提升城区布局合理性 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：使用时间 | 长期使用 | 85% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：居民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

5.玛纳斯县不动产登记平台及数据库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县不动产登记平台及数据库建设项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了业务处理的及时性，提高了工作效率；二是完成互联网登记工作，群众的满意度提高。发现的问题及原因：一是系统还有不完善，是与实际工作对接不深入；二是互联网登记工作有待进一步改进，是网络平台不稳定。下一步改进措施：一是系统与工作实际还需实际改进；二是网络平台需继续调式。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县不动产登记平台及数据库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39 |  | 39 |  | 39 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39 |  | 39 |  | 39 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年底前完成互联网+不动产登记软件研发、部署，协助不动产登记中心完成试运行，并结合运行实际修改完善。 |  |  |  |  |  |  |  | 年底前完成互联网+不动产登记软件研发、部署，协助不动产登记中心完成试运行，并结合运行实际修改完善。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：硬件采购个数（台） |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：软件采购个数（套） |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：不动产登记平台建库达标率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统审核通过率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：业务处理及时性 |  | ≥99% |  | 100% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：软件采购金额（万元） |  | 39 |  | 39 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务效率提高率 |  | ≥85% |  | 85% |  |  | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：软件使用时间 |  | ≥10年 |  | 检验合格 |  |  | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 指标1：通用设备运行的满意率 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |

6.玛纳斯县华阳房产住宅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县华阳房产住宅项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1250万元，执行数为1250万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是购买土地4.8571公顷，促进了房产企业的发展，增加了就业人数。发现的问题及原因：一是企业及农民的政策宣传不到位，是因为工作人员未及时宣传引导；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是上级督察要及时到位；二是调动乡镇力量，各部门协调协作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县华阳房产住宅项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 政府购买华阳房产住宅项目土地，用于党校、妇幼保健站等的建设 |  |  |  |  | 已完成玛纳斯县人民政府完成购买华阳房产住宅项目土地，用于党校、妇幼保健站等的建设工作 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：购买地块数量（块） |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：土地面积（公顷） |  | 4.8571 | 4.8571 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购买土地成本（万元） |  | 1250 | 1250 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：房地产企业发展 |  | 有效促进 | 95% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：增加就业人数（人） |  | ≥10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意率 |  | ≥95% | 95% | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

7.玛纳斯县中医院西侧土地征收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县中医院西侧土地征收项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了征地面积205.56，土地利用率达到了90%；二是征收土地补偿款500万元，出让年限达到了70年。发现的问题及原因：一是企业及农民的政策宣传不到位，是因为工作人员未及时宣传引导；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是上级督察要及时到位；二是调动乡镇力量，各部门协调协作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县中医院西侧土地征收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成玛纳斯县中医院西侧土地征收项目，并完成征收补偿款的发放 |  |  |  |  |  | 已完成玛纳斯县中医院西侧土地征收项目，并完成征收补偿款的发放 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：征收土地面积（亩） |  | 205.56 |  | 205.56 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目完成率 |  | 100% |  | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 |  | ≥95% |  | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：征收补偿费（万元） |  | 500 |  | 500 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：土地利用率 |  | 有效提高 |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 |  | ≥80% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：预计出让年限（年） |  | ≥70 |  | 70 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意率 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

8.2019年第一批中央财政林业改革发展（林业有害生物防治补助）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年第一批中央财政林业改革发展（林业有害生物防治补助）资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了苹果病害300亩，挽回农民损失；二是数据采集达到了100%，有效的促进了林果业的发展。发现的问题及原因：一是植树造林管理不到到位，是因为管护人员工作责任心不到位；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是上级督察要及时到位；二是调动乡镇力量，管护好各自的林地。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年第一批中央财政林业改革发展（林业有害生物防治补助）资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县林业有害生物防治检疫局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4 |  | 4 | 4 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4 |  | 4 | 4 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全县范围内对所有蔷薇科植物进行苹果病害普查 |  |  |  |  | 全县范围内对所有蔷薇科植物进行苹果病害普查已完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：全县苹果病害寄主面积 | 3万亩次 |  | 3万亩次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：分布区域（涉及乡镇） | 14个 |  | 14个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：普查次数 | 2次 |  | 2次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：林份类型 | 4种 |  | 4种 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：上报次数 | 2次 |  | 2次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标6：小班数量 | 330 |  | 330 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标7：汇总次数 | 10次 |  | 10次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：普查覆盖率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：数据采集率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2019年12月 |  | 2019年12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置修枝剪（把） | 15 |  | 15 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置高枝剪（把） | 10 |  | 10 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：购置放大镜（把） | 10 |  | 10 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：车辆燃油费（万元） | 2 |  | 2 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标5：雇工费（万元） | 1.5 |  | 1.5 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：挽回农户损失 | 效果显著 |  | 80% | 7.5 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：林果业发展稳定 | 效果显著 |  | 80% | 7.5 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：维护生态安全 | 效果显著 |  | 80% | 7.5 | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：林果业持续健康发展 | 效果显著 |  | 80% | 7.5 | 7 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |

9.玛河灌区骨干工程土地征收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛河灌区骨干工程土地征收项目绩效自评得分为90.35分。项目全年预算数为799.87万元，执行数为799.87万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了征收土地207.33亩，土地利用率提高；二是完成了土地征收款799.87万元，群众政策知晓率有效提高。发现的问题及原因：一是企业及农民的政策宣传不到位，是因为工作人员未及时宣传引导；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是及时将土地政策宣传到位；二是调动乡镇力量，各部门协调协作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛河灌区骨干工程土地征收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 799.87 | 799.87 | 799.87 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 799.87 | 799.87 | 799.87 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成玛纳斯县玛河灌区骨干工程土地征收项目，并完成征收补偿款的发放 |  |  |  |  | 已完成玛纳斯县玛河灌区骨干工程土地征收项目，并完成征收补偿款的发放 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：征收土地面积（亩） |  | 207.33 | 207.33 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目完成率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 |  | ≥99% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：征收补偿费（万元） |  | 799.87 | 799.87 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：土地利用率 |  | 有效提高 | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：预计出让年限（年） |  | ≥70 | 5 | 10 | 0.35 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.35 |  |  |  |

10.1995年以前退休人员生活费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1995年以前退休人员生活费补贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.62万元，执行数为6.62万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了资金受益人员51人，有效的提高了退休职工的生活保障；二是完成了资金直补达到了6.62万元，人均增加退休费补贴1298.04元。发现的问题及原因：一是政策宣传不到位，是因为工作人员未及时宣传引导；二是关心关爱退休职工不到位。下一步改进措施：一是及时政策宣传到位；二是调动调动广大职工及领导要多关心退休职工的生活。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 1995年以前退休人员生活费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区天东林管局玛纳斯南山分局 |  |  |  | 实施单位 | 自治区天东林管局玛纳斯南山分局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.62 | 6.62 | 6.62 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时发放1995年以前企业退休人员生活费补贴 |  |  |  |  | 信息核实完成，已发放 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：资金直补受益人员 |  | 51人 | 51人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：直补资金发放人口符合率 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | ≥85% | 85% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率 |  | 及时 | 100% |  | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补助资金 |  | 6.62万元 | 6.62万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：人均增加退休费补贴 |  | 1298.04元 | 1298.04元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：退休职工的生活有效保障 |  | 效果显著 | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：加强营林生产，坚持开展更新造林工作 |  | 长期 | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 指标1：政策宣传满意度(%) |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务对象满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

11.玛纳斯县2019年生态保护草原生态保护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县2019年生态保护草原生态保护补助项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2522万元，执行数为2522万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了草原生态奖补面积588.8亩，有效改善了生态环境；二是补贴户数达到了2399户，有效的提高了农牧民收入。发现的问题及原因：一是政策宣传不到位，是因为工作人员未能及时将相关政策宣传到位；二是草原保护率需进一步改善。下一步改进措施：一是工作人员要及时将政策下发，及时宣传；二是调动乡镇自身力量，管护好各自草原。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县2019年生态保护草原生态保护补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2522 | 2522 | 2522 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2522 | 2522 | 2522 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 草补奖励总面积588.8万亩，草畜平衡面积288.8万亩，禁牧面积300万亩；通过草场禁牧等措施，促进工程区草原植被恢复草原生态系统。 |  |  |  |  | 目前补贴已兑付完毕，已达成既定目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：编制草原生态奖补方案 |  | 1册 | 1册 | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：涉及乡镇 |  | 6个 | 6个 | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 指标3：补贴面积 |  | 588.8万亩 | 588.8万亩 | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 指标4：补贴户数 |  | 2399户 | 2399户 | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：补贴资金到户率 |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：补贴兑付完成时限 |  | 2019年10月 | 2019年10月 | 8 |  | 7.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：草畜平衡补助标准 |  | 2.5元/亩 | 2.5元/亩 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：草畜禁牧补助标准 |  | 6元/亩 | 6元/亩 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：牧民收入水平 |  | 显著提升 | 90% | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境改善 |  | 效果显著 | 90% | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |

12.2019年中央林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金（林业生态保护恢复资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金（林业生态保护恢复资金）项目绩效自评得分为63.5分。项目全年预算数为2193.37万元，执行数为35.99万元，完成预算的1.64%。预算绩效管理取得的成效：一是退耕还林实施了6万亩，减少了水土流失 ；二是退耕还林补助标准达到了400/亩，有效了提高了农民收入水平。发现的问题及原因：一是还需进一步加强苗木的成活率，主要原因是水源跟不上；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是工作人员跟踪测量，有效保护亩木的成活率；二是积极协调乡镇林业站力量，加强对林林木的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金（林业生态保护恢复资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2193.37 | 2193.37 |  | 35.99 | 100 | 1.64% |  | 1.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2193.37 | 2193.37 |  | 35.99 | — | 1.64% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 验收合格后，兑付补助 |  |  |  |  |  | 1、玛纳斯县2015年退耕还林任务第五年补助，退耕还林工程完成面积0.8万亩，兑付补助为0；2、玛纳斯县2017年退耕还林任务第三年补助，完成面积共6万亩，兑付资金为0 ；3、玛纳斯县完善退耕还林政策补助，完成面积0.1万亩，兑付资金35.9919万元； |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：2015年退耕还林任务第五年补助 |  |  | 0.8万亩 | 0.8万亩 | 5 | 4 | 我县正在进行检查验收，对造林成活率、保存率低的不达标地块，提出整改措施，完成补植补造，由于栽植期时限为一年，当年还无法检测造林成活率和保存率。 措施：及时查漏补缺。通过检查验收，详细摸清造林成活、保存率达标的地块，对达标的地块，及时提供政策兑现依据； 对检查验收不合格的地块加大督促力度，及时进行整改，争取将财政滞留资金足额兑付到群众手中， |  |
|  |  |  | 指标2：2017年退耕还林工程实施面积 |  |  | 6万亩 | 6万亩 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：2002-2006年完善退耕还林工程实施面积 |  |  | 4.1万亩 | 4.1万亩 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：涉及乡镇 |  |  | 12个 | 12个 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标5：面积核查率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标6：造林成活率 |  |  | 0.95 | 80% | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标7：保存率 |  |  | 90% | 80% | 4 | 3.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：造林质量达标情况（合格率） |  |  | ≥85% | 80% | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2020年12月 | 2019年1-12月 | 4 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2015年退耕还林任务第五年补助标准 |  |  | 400元/亩 | 400元/亩 | 4 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：2017年新一轮退耕还林工程补助标准 |  |  | 300元/亩 | 300元/亩 | 4 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：农民收入水平增幅 |  |  | 效果显著 | 80% | 10 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：调整种植业结构 |  |  | 效果显著 | 80% | 10 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：减少水土流失效果 |  |  | 效果显著 | 80% | 10 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：退耕户和社会公众满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 7 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 63.5 |  |  |

13.玛纳斯县2019年度中央预算内投资三北防护林工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县2019年度中央预算内投资三北防护林工程项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为600万元，执行数为554.31万元，完成预算的92.38%。预算绩效管理取得的成效：一是完成人工乔木面积3000万亩，有效的改善了生态环境；二是完成的封山育林面积30000亩，有效了提高了农牧民的生产生活环境。发现的问题及原因：一是抚育管护工作还不到位，主要原因是管护工作人员责任心不到位；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是工作人员跟踪测量，有效保护亩木管护工作；二是积极协调乡镇林业站力量，加强对林林木的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县2019年度中央预算内投资三北防护林工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 600 | 600 |  | 554.31 | 10 | 92.38% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 |  | 554.31 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2019年至2020年完成完成人工植苗造林乔木乔木0.3万亩，退化林修复0.3万亩，封育3万亩 |  |  |  |  |  | 目前项目已完成人工植苗造林乔木0.2亩，退化林修复0.2万亩，封育3万亩 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成人工植苗造林乔木面积（亩） |  | 3000 | 2000 | 5 |  | 4 | 采购苗木协议约定三年付清，保障树苗成活率，及部分整地及封育工程未完成审计验收，待审计验收后予以兑付。措施：进一步加强新植树木的抚育管护工作，确保造林成活率达到85%以上后兑付资金，加快审计验收进度，尽快完成资金兑付。 |  |
|  |  |  | 指标2：退化林修复面积（亩） |  | 3000 | 2000 | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：封山育林面积（亩） |  | 30000 | 30000 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：涉及乡镇 |  | 10个 | 10个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | ≥85% | 70% | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：生态预警信息预报及时 |  | 及时 | 80% | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人工植苗造林乔木中央补助标准（元/亩） |  | 500 | 500 | 5 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：退化林修复中央补助标准（元/亩） |  | 500 | 500 | 5 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：封山育林中央补助标准（元/亩） |  | 100 | 100 | 5 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目总投资 |  | 600万 | 554.3 | 5 |  | 3 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：农牧业生产环境 |  | 效果显著 | 80% | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 |  | 85% | 80% | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：生态环境持续改善 |  | 效果显著 | 80% | 10 |  | 8 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度(%) |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |

14.玛纳斯县2019年度第一批森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县2019年度第一批森林抚育项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为120万元，执行数为90万元，完成预算的75%。预算绩效管理取得的成效：一是完成森林抚育面积0.7万亩，有效的改善了森林生态环境；二是增加就业劳务人员240人，有效了的带动了农牧民的增收。发现的问题及原因：一是抚育管护工作还不到位，主要原因是管护工作人员责任心不到位；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是工作人员跟踪测量，有效保护亩木管护工作；二是积极协调乡镇林业站力量，加强对林林木的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县2019年度第一批森林抚育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 | 90 | 10 |  |  |  | 75% | 7.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 | 90 | — |  |  |  | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政森林抚育补贴项目任务1.2万亩，玛纳斯县林业和草原局实施面积0.5万亩，平原林场实施面积0.5万亩，玛纳斯湿地公园管理局实施面积0.2万亩。 |  |  |  |  | 森林抚育已完成0.7万亩，标识牌等正在建设，资金待林业厅项目统一验收后方可拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：森林抚育面积 |  | 1.2万亩 | 0.7万亩 |  | 5 | 2.5 | 偏差原因：项目尚未完工。改进措施：加紧施工。 |  |  |
|  |  |  | 指标2：设置标识牌 |  | 3个 | 3个 |  | 5 | 5 | 偏差原因：项目尚未完工。改进措施：加紧施工。 |  |  |
|  |  |  | 指标3：埋设水泥桩 |  | 15组 | 15组 |  | 5 | 5 | 偏差原因：项目尚未完工。改进措施：加紧施工。 |  |  |
|  |  |  | 指标4：增加就业劳务费 |  | 240人 | 240人 |  | 5 | 5 | 偏差原因：项目尚未完工。改进措施：加紧施工。 |  |  |
|  |  |  | 指标5：工具配置 |  | 240套 | 240套 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：抚育物清理拉运 |  | 1.2万亩 | 0.7万亩 |  | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：抚育间伐和修枝割灌小班作业质量是否符合要求 |  | ≥85% | 85% |  | 5 | 5 | 偏差原因：项目尚未完工，未验收。改进措施：加紧施工。 |  |  |
|  |  |  | 指标2：场地是否达到施工要求 |  | ≥75% | 75% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  | 2020年4月 | 正在实施 |  | 5 | 3 | 偏差原因：项目尚未完工。改进措施：加紧施工。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投入 |  | 120万元 | 90万元 |  | 5 | 3 | 偏差原因：项目尚未完工，尚未支付资金。改进措施：加紧施工。 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：增加活立木蓄积 |  | ≥3.36万立方 | 1.96万立方 |  | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：带动当地农民增收，推动当地扶贫工作开展 |  | ≥30% | 30% |  | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：森林生态环境 |  | 显著提升 | 80% |  | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：确保生态、经济和社会效益的发挥，促进林木生长 |  | ≥90% | 80% |  | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥85% | 80% |  | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81 |  |  |  |

15.玛纳斯县2019年度林业贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县2019年度林业贷款贴息项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59.25万元，执行数为59.14万元，完成预算的99.81%。预算绩效管理取得的成效：一是完成林业贴息总额为3110万元，有效的增加了农牧民收入 ；二是贷款种植经济林面积为2124亩，有效了的改善了生态环境。发现的问题及原因：一是抚育管护工作还不到位，主要原因是管护工作人员责任心不到位；二是各乡镇人员配合不能及时到位是因为乡镇领导不够重视。下一步改进措施：一是工作人员跟踪测量，有效保护亩木管护工作；二是积极协调乡镇林业站力量，加强对林林木的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县2019年度林业贷款贴息项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 59.2525 |  | 59.25 | 59.14 | 10 | 99.81% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 59.2525 |  | 59.25 | 59.14 | — | 99.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过林业贷款贴息项目的实施，促进我县林木种苗产业、特色林果产业的发展，鼓励和支持农户发展优质大规格苗木及特色经济林，从而促进我县农民经济收入增长，同时提升我县森林覆盖率，改善人居环境。 |  |  |  |  | 我县2019年较2018年林木种苗花卉面积略有增长，逐步向培育高质量大规格苗木发展，生态环境得到进一步改善，生物多样性日趋丰富，多种野生动物甚至在城区开始出现，农户经济收入稳定。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：林业贴息贷款额（万元） | 3110 |  | 3110 | 6 | 6 | 偏差原因：经复核，与实际情况不符。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施：上报前，再设置一道复审程序。 |  |
|  |  |  | 指标2：林业贷款年贴息率 | 3% |  | 3% | 6 | 6 | 偏差原因：经复核，与实际情况不符。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施：上报前，再设置一道复审程序。 |  |
|  |  |  | 指标3：大额贷款中苗木花卉经济林的种植面积（亩） | 2544 |  | 2544 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标4：小额贷款中苗木花卉经济林的种植面积（亩） | 2124 |  | 2124 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标5：大额贷款贴息农户（户） | 9 |  | 9 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标6：小额贷款贴息农户（户） | 48 |  | 48 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：贴息核查合格率 | 100% |  | 99.81% | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2019年12月 |  | 2019年12月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：林业贷款贴息资金补助（万元） | 58.2525 |  | 59.14 | 5 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：农户增收 | 显著提升 |  | 85% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境 | 显著提升 |  | 85% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥85% |  | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |

16.中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1177.73万元，执行数为982.6万元，完成预算的83%。预算绩效管理取得的成效：一是完成国家级公益林管护面积1994315.1亩，森林覆盖率达到了95%；二是荒漠区植被覆盖率达到了30%，有效了的改善了生态环境。发现的问题及原因：一是抚育管护工作还不到位，主要原因是管护工作人员责任心不到位；二是各乡镇人员配合及协调水源不能及时到位是因为乡镇领导重视程度不够。下一步改进措施：一是工作人员跟踪测量，有效保护亩木管护工作；二是积极协调乡镇林业站力量，加强对林林木的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县自然资源局（玛纳斯县林业和草原局） |  |  |  |  | 实施单位 | 玛纳斯县林业工作站 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1177.73 | 1177.73 |  | 982.6 | 10 | 83% | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1177.73 | 1177.73 |  | 982.6 | — | 83% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2019年国家级公益林面积共计199.4315万亩，用于玛纳斯县国家级公益林区保护管理、生态维护。 |  |  |  |  |  | 成立国家级公益林领导小组；护林员一年一聘用，面向社会公开招聘专职护林员。发放管护薄，管护日志，领导小组不定期对各项工作进行核查。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：国家级公益林管护面积（亩） |  |  | 1994315.1 | 1994315.1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：国家级公益林护林员（人） |  |  | 157 | 130 | 6 | 5 | 偏差原因：招聘人数不足； 改进措施：加大招聘力度 |
|  |  |  | 指标3：国家级公益林管护站维修（座） |  |  | 2 | 2 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标4：营造林补助标准（元/亩） |  |  | 120 | 120 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标5：荒漠区植被覆盖率 |  |  | ≥30% | 30% | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：监测工作覆盖率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：生态预警信息预报及时率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：投入资金(万元） |  |  | 1177.73 | 982.6 | 5 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：平均人员工资标准（元/人） |  |  | 3200 | 3200 | 7.5 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：森林资源管护覆盖度 |  |  | ≥95% | 95% | 7.5 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：改善生态环境、有效减少自然灾害，呈良好态势。 |  |  | 显著提升 | 80% | 7.5 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：监测点运行持续性 |  |  | 长期 | 80% | 7.5 | 7 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 7.5 | 7 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》