## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年玛纳斯县渔业增殖放流项目
主管部门 |  | 玛纳斯县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 照自治州增殖放流要求，玛纳斯县在湿地公园增值放流鲤鱼4万尾、草鱼5万尾、鲢鱼12万尾，合计21万尾 | [5 empty] | 2019年渔业资源增殖放流工作已全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：鲤鱼放流数量（18-20CM） |  |  | 4万尾 | 4万尾 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：草鱼放流数量（18-20CM） |  |  | 5万尾 | 5万尾 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：鲢鱼放流数量（18-20CM） |  |  | 12万尾 | 12万尾 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：放流地点 |  |  | 1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：增殖放流鱼苗成活率 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | 11万 | 11万 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：物种生态环境 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 30 |  | 26
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95