## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 玛纳斯县2019年农村饮水安全巩固提升工程
主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 106 | 106 |  | 106 |  | 10 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106 | 106 |  | 106 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建1500m³过滤沉淀池1座、泵房1座 | [5 empty] | 已新建1500m³过滤沉淀池1座、泵房1座
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建沉淀池 |  |  | 1500m³ | 1500m³ | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：新建泵房 |  |  | 1座 | 1座 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：2019年中央资金 |  |  | 106万 | 106万 | 10 |  | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：供水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100