附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县2018年天山北麓

葡萄酒产业发展大会项目

实施单位（公章）：玛纳斯县林业局

主管部门（公章）：玛纳斯县林业局

项目负责人（签章）：马登远

填报时间：2019年 2月 12日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

玛纳斯县林业局是我县林业行政主管部门现在编在岗5人，聘请财务、办公室等工作人员9人。下辖县林业站、林检局、林业派出所3个单位。履行着贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护、全县林业行政执法、组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；负责县绿化委员会的日常工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设；承担全县森林资源的保护发展和监督管理的责任；负责组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测、评估和管理；负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；推进全县林业改革；制定全县林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

(二）项目预算绩效目标设定情况

于2018年9月26-28日举办丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会暨天山北麓葡萄酒博览园开园仪式活动，并邀中食协、中酒协主要领导及酿酒葡萄领域知名专家参与此次大会。践行“一带一路”倡议，弘扬丝路精神，传承葡萄酒文化，拓展葡萄酒商贸流通，打造葡萄酒产区品牌，扩大市场影响力.

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年本项目预算数100万元，下达资金100万元，全部为州财政资金，资金已全部到位，并拨付完毕。

（二）项目资金实际使用情况分析

财政资金100万元，主要用于丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会暨天山北麓葡萄酒博览园开园仪式活动的筹备举办。

（三）项目资金管理情况分析

玛纳斯县对2018年天山北麓葡萄酒产业发展大会补助资金实行县级报账的管理模式，具体是在项目实施完成后，按照上级批复的实施方案、从县财政拨入到县林业局专户，然后直接拨付到承办方。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

举办丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会，2018年9月26日活动内容为第一阶段：报到，接机；第二阶段：参观酿酒葡萄小产区园艺场基地、香海酒庄、中信国安葡萄酒业；第三阶段：欢迎晚宴（举办地：玛纳斯迎宾馆）；第四阶段：参观玛纳斯葡萄酒公园。2018年9月27日，活动内容为第一阶段：天山北麓葡萄酒博览园开园仪式（牵头领导：李春林）；第二阶段：线路观摩（天山北麓葡萄酒博览园大门---天山北麓玛纳斯小产区馆（东侧展馆）-一楼大厅——天山北麓葡萄酒品牌馆（西侧展馆）——二楼多功能会议厅），第三阶段：天山北麓葡萄酒推广峰会专家主题演讲；第四阶段：天山北麓玛纳斯小产区推介会；第五阶段：葡萄酒食品安全与真实性研究进展发布会；第六阶段：天山北麓葡萄酒产区推广峰会嘉宾论坛；2018年9月28日，活动内容为第一阶段：2018新疆精品葡萄酒品鉴会；第二阶段：中国轻工联成果鉴定会议及《葡萄酒良好操作规范》国家标准修订研讨会。项目实施分工明确，如期顺利举办了此次大会。

（二）项目管理情况分析

通过林业干部共同努力圆满完成了2018年天山北麓葡萄酒产业发展大会，多次得到了县委领导的肯定，与会人员的表扬。每次大型会议和大型活动县委领导重视、相关办会人员的认真负责，精心组织、思考周密，并准备各种预案，确保大会顺利进行，不出差错。产出质量方面：做好各项会务、活动工作，确保各项会议和重大活动顺利进行。经济效益方面：提高服务质量，节俭办会，做好会议预、决算，减少会议开支。可持续效益方面：精简会议，提高会议的质量、合理安排会议日程。健全的领导机构及组织机构对项目资金的使用进行有效的管理和监督。严格按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

通过2018年项目的实施，较好地完成了项目2018年的预期目标， 2018年9月26日-28日，丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会暨天山北麓葡萄酒博览园，开园仪式活动顺利召开，并圆满闭幕。

项目的经济性分析：该项目预算资金100万元，实际支出100万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

项目的效率性分析：项目执行过程中，按期完成了各时点工作任务，并将资金及时拨付。

项目的效益性分析：活动举办后，在全国行业内引起广泛影响。

项目的可持续性分析：提高了我县酿酒葡萄产区在行业内影响力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在今后的工作中，我县将以此次中国酒业协会考核指导为契机，进一步挖掘葡萄酒产业发展潜力，借助国家科技援疆、产业援疆、文化援疆等政策机遇，充分发挥我县葡萄酒产业发展的优势，将葡萄酒小产区建设成产业融合发展的新路径，加快开拓国内外市场，不断提升玛纳斯酿酒葡萄的知名度和影响力，为全疆全国葡萄酒产业发展做出积极的贡献。

主要经验及做法：针对项目实际情况，制定明确具体的项目管理办法，并在资金执行、监管、绩效跟踪方面严格执行，确保资金的效益最大化。

存在问题：由于资金支持项目主要是为了提高社会影响力，有的效益指标无法精确评判。

建议：充分考虑项目特点，再予以评价，提高项目可评价性。

六、项目评价工作情况

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，对项目各项手续、财务管理、项目实施等工作继续跟踪。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 玛纳斯县2018年度天山北麓葡萄酒产业发展 |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 玛纳斯县林业局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 100万元 | 执行数： | 100万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 100万元 | 其中：财政拨款 | 100万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 坚持产业化、品牌化、多元化发展方向，以中信国安葡萄酒业为龙头，走小产区品牌酒与酒庄酒相结合的发展路径，全面推进玛纳斯葡萄酒小产区建设，促进葡萄酒产业园林化、生态化、集群化发展，推动全县葡萄酒产业实现总量扩大、质量提高、效益提升、品牌聚集，形成高中低档酒并举、大中小企业协调发展的产业格局，力争到2025年建成酒庄50座以上，形成葡萄酒百亿产业集群。 |  |  |  | ## 以中信国安为首的天山北麓5家酿酒葡萄酒庄酒企申报了自治区“十三五”重大专项---特色葡萄酒技术创新工程项目，该项目有5个子课题，目前已取得阶段性成果，初步通过了自治区科技厅初审。“中欧食品真实性技术联合研发中心--新疆分中心”将在中信国安挂牌成立。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1葡萄酒产业发展大会补助资金（万元） |  | 100万元 | 100万元 |
|  |  |  | 指标2：广告装饰制作费 |  | 1.86万元 | 1.86万元 |
|  |  |  | 指标3：购置酒杯数量（个） |  | 500个 | 500个 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：购置物品质量合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2：购置验收通过率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  | 9月25日-30日 | 9月25日-30日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：活动经费 |  | 18万元 | 18万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  | 在全国行业内引起广泛影响 | 在全国行业内引起广泛影响 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：行业影响力 |  | 提高了我县酿酒葡萄产区在行业内影响力 | 提高了我县酿酒葡萄产区在行业内影响力 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：参会人员满意度 |  | ≥95% | ≥95% |