附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县2018年天山北麓

葡萄酒产业发展大会项目

实施单位（公章）：玛纳斯县林业局

主管部门（公章）：玛纳斯县林业局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年 2月 12日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为践行“一带一路”倡议，弘扬丝路精神，传承葡萄酒文化，拓展葡萄酒商贸流通，打造葡萄酒产区品牌，扩大市场影响力，于2018年9月26-28日举办丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会暨天山北麓葡萄酒博览园开园仪式活动，中食协、中酒协主要领导及酿酒葡萄领域知名专家参与此次大会，并为我县颁发了全国首个玛纳斯酿酒葡萄小产区认证牌匾、“中国葡萄酒之都”、“中欧食品真实性技术国际联合研究中心—新疆分中心”牌匾。这为制定产区标准，规范葡萄酒产业，提升天山北麓葡萄酒产区知名度奠定了坚实的基础。

(二）项目预算绩效目标设定情况

为践行“一带一路”倡议，弘扬丝路精神，传承葡萄酒文化，拓展葡萄酒商贸流通，打造葡萄酒产区品牌，扩大市场影响力，于2018年9月26-28日举办丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会暨天山北麓葡萄酒博览园开园仪式活动，并邀中食协、中酒协主要领导及酿酒葡萄领域知名专家参与此次大会。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算总投资100万元，其中自治区财政拨付财政专项资金100万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止绩效自评基准日，活动产生的会务费共计76.7969万元。其中：玛纳斯县碧玉文化旅游投资公司委托中信国安及北京财讯精品商务公司联合举办《天山北麓葡萄酒产区推广峰会及同期主办的相关活动》费用18万元，专家往返交通费、酒店住宿费共计27.27万元，玛纳斯舞台搭建广告制作费：5.0246万元，嘉宾就餐费：4.0723万元，博览园二楼会议厅的副背景桁架搭建及画面制作安装固定费0.86万元，场地布置、采购物资及货物拉运费：6.05万元，专家劳务费共计：6.2万元，冷餐会舞台搭建、氛围营造及租用音响设备等1.8万元，葡萄酒节广告装饰制作费：1.86万元，车辆租赁费5.66万元。

（三）项目资金管理情况分析

玛纳斯县对2018年天山北麓葡萄酒产业发展大会补助资金实行县级报账的管理模式，具体是在项目实施完成后，按照上级批复的实施方案、从县财政拨入到县林业局专户，然后直接拨付到承办方。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

举办丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会，2018年9月26日活动内容为第一阶段：报到，接机；第二阶段：参观酿酒葡萄小产区园艺场基地、香海酒庄、中信国安葡萄酒业；第三阶段：欢迎晚宴（举办地：玛纳斯迎宾馆）；第四阶段：参观玛纳斯葡萄酒公园。2018年9月27日，活动内容为第一阶段：天山北麓葡萄酒博览园开园仪式（牵头领导：李春林）；第二阶段：线路观摩（天山北麓葡萄酒博览园大门---天山北麓玛纳斯小产区馆（东侧展馆）-一楼大厅——天山北麓葡萄酒品牌馆（西侧展馆）——二楼多功能会议厅），第三阶段：天山北麓葡萄酒推广峰会专家主题演讲；第四阶段：天山北麓玛纳斯小产区推介会；第五阶段：葡萄酒食品安全与真实性研究进展发布会；第六阶段：天山北麓葡萄酒产区推广峰会嘉宾论坛；2018年9月28日，活动内容为第一阶段：2018新疆精品葡萄酒品鉴会；第二阶段：中国轻工联成果鉴定会议及《葡萄酒良好操作规范》国家标准修订研讨会。项目实施分工明确，如期顺利举办了此次大会。

（二）项目管理情况分析

通过林业干部共同努力圆满完成了2018年天山北麓葡萄酒产业发展大会，多次得到了县委领导的肯定，与会人员的表扬。每次大型会议和大型活动县委领导重视、相关办会人员的认真负责，精心组织、思考周密，并准备各种预案，确保大会顺利进行，不出差错。产出质量方面：做好各项会务、活动工作，确保各项会议和重大活动顺利进行。经济效益方面：提高服务质量，节俭办会，做好会议预、决算，减少会议开支。可持续效益方面：精简会议，提高会议的质量、合理安排会议日程。健全的领导机构及组织机构对项目资金的使用进行有效的管理和监督。严格按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

## 2018年9月26日-28日，丝绸之路核心区葡萄酒产业发展大会暨天山北麓葡萄酒博览园，开园仪式活动顺利召开，并圆满闭幕。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

## 项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在今后的工作中，我县将以此次中国酒业协会考核指导为契机，进一步挖掘葡萄酒产业发展潜力，借助国家科技援疆、产业援疆、文化援疆等政策机遇，充分发挥我县葡萄酒产业发展的优势，将葡萄酒小产区建设成产业融合发展的新路径，加快开拓国内外市场，不断提升玛纳斯酿酒葡萄的知名度和影响力，为全疆全国葡萄酒产业发展做出积极的贡献。

- 《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 玛纳斯县2018年度天山北麓葡萄酒产业发展 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 玛纳斯县林业局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 100 |  |  | 执行数： | 100 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 100 |  |  | 其中：财政拨款 | 100 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 坚持产业化、品牌化、多元化发展方向，以中信国安葡萄酒业为龙头，走小产区品牌酒与酒庄酒相结合的发展路径，全面推进玛纳斯葡萄酒小产区建设，促进葡萄酒产业园林化、生态化、集群化发展，推动全县葡萄酒产业实现总量扩大、质量提高、效益提升、品牌聚集，形成高中低档酒并举、大中小企业协调发展的产业格局，力争到2025年建成酒庄50座以上，形成葡萄酒百亿产业集群。 |  |  |  |  |  |  | ## 以中信国安为首的天山北麓5家酿酒葡萄酒庄酒企还申报了自治区“十三五”重大专项---特色葡萄酒技术创新工程项目，该项目有5个子课题，包括：《酿酒葡萄品种选育与提质增效关键技术集成》、《新疆酒庄葡萄酒质量安全控制》、《新疆酒庄葡萄酒产业的创新与推广平台建设》、《低质酿酒葡萄提质增效加工技术集成与示范》等，目前已取得阶段性成果，初步通过了自治区科技厅初审。基于企业在酿酒葡萄基础技术研究方面做出的突出成绩，“中欧食品真实性技术联合研发中心--新疆分中心”将在中信国安挂牌成立。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1 葡萄酒产业发展大会补助（万元） |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 指标2：主要有2项：举行天山北麓葡萄酒博览园开园仪式；召开丝绸之路核心区产业发展大会 |  |  |  | 全面完成。 | 全面完成。 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：举办情况 |  |  |  | 如期举办 | 顺利召开胜利闭幕 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：前期推介 |  |  |  | 提前推介 | 如期完成 |
|  |  |  |  | 指标2：举办情况 |  |  |  | 积极筹备 | 如期召开 |
|  |  |  |  | 指标3：后期宣传 |  |  |  | 邀请媒体 | 广泛宣传 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：后期宣传 |  |  |  | 邀请媒体 | 广泛宣传 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：社会影响力 |  |  |  | 在全国行业内引起广泛影响 | 达到并持续扩大社会影响 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：行业影响力 |  |  |  | 提高我县酿酒葡萄产区在行业内影响力 | 在业内引起强烈而持久的影响力 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1：群众满意度 |  |  |  | 95%以上 | 95% |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |